## Sheet1
会议时间 | 参会人员 | 项目 | 项目内容 | 存在问题 | 解决方案 | 负责部门 | 协助部门 | 时间节点
2015年9月18 14:00:00 | 张天宇 段平 李晓民 陈国浩 毕丹 李芳 吴俊辰 魏北南 潘高峰 王子龙 尹伊 黄智聪 吴俊辰 | 一、确定阿姨结算策略（结算项目） | 不同分类阿姨结算的项目： 1. 自营全时：（全部保留） 2. 自营非全时：（现有：工时、办卡提成、推荐增值服务提成），非全时是否加入路补、晚补、扑空、人才推荐等） 3. 中介全时 4. 中介非全时 5. 中介高峰 6. 全职外包 | 自营门店和小家政结算标准不同 | 线上、线下、小家政共同确认标准 | 线上运营、线下运营 | 全国招商部
|  | 二、确定非工时费（路补、晚补、扑空安慰帮补、全勤奖、无投诉奖、星级阿姨奖励、办卡提成、推荐增值服务提成、日常违规扣款、客户投诉赔偿扣款、人才推荐奖）外所有项目结算内容、标准 | 路补：保留项目，其中距离可配、金额可配） | 现行策略存在问题、需根据目前派单等策略重新制定 | 线上、线下商定后确认标准 | 线上运营、线下运营 |  | 2015-09-19
晚补：保留项目，其中时间可配、金额可配）
扑空：保留、线下线上确定扑空帮补的确认规则）
|  | 三、结算周期 | 1.结算发起角色：系统自动计算结算结果2.流程：线下审核（结果列表）、财务审核、财务审核通过、线下OA申请、申请通过、财务根据申请结果打款 3.全时、非全时结算周期：周 | 1.涉及投诉时、建议选择冻结订单、预留冻结周期。 2.确定可结算订单范围：状态为服务已完成、并没有产生投诉 |  | 产品部 | 财务部、线下运营部
|  | 四、家电洗衣结算 | 洗衣外包形式、家电部分自营、实现系统结算的前提：系统是否存在数据根据，即各节点的记录 | 提供项目内容、结算规则（全国招商输出） | 暂缓开放， | 全国招商部
|  | 五、是否需要虚拟账户 | 可查询阿姨全部订单费用、及相关金额的汇总（订单金额、可结算金额）
|  | 六、底薪是否保留 | 1.底薪是否保留 算法：MAX（工时*单价，基本工资/月度工作天数*月实际工作天数） | 前提：请假、入职后台系统录入（线下录入），排班表问题，保证准确性、现金订单报单问题 |  | 线下运营 | 客服部
|  |  | 2.保留功能、实际情况待定，实际并未按照规则执行。 实现底薪规则：不能请假+拒单等（线下输出规则）考虑异常订单 | 门店根据实际工时数计算 | 若保证底薪制存在需要确认规则 | 线下运营
|  |  | 3.小家政结款周期：一周 按照每天单量 平均值：每日保单量 2 单，不足 每单50元扣除？ | 首先需要实现小家政人员数量配置问题 | 与订单匹配，后台增加需求，动态与订单相关 | 全国招商部
|  |  | 4.分阶段底薪（按订单量，需要提供规则） | 可行性需讨论